Красноярский край

Эвенкийский муниципальный район

Администрация

поселка Куюмба

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 11 »  ноября 2013 г.                                                                      №  53 -п

(в редакции от 10.11.2017г. № 42п, от 10.11.2020г. № 41п, от 11.11.2021г. № 63п, от 14.11.2022 г. № 49-п)

Об утверждении Муниципальной  программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок Куюмба»

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Устава п. Куюмба Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Постановления № 47-п от 23.09.2013 г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Куюмба Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную  программу «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Куюмба» согласно приложению.

2.Опубликовать постановление в «Официальном вестнике Эвенкийского муниципального района».

3.Постановление вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава поселка  Куюмба                                                       Д.А.Ядонцев

Приложение

утверждено  постановлением

Администрации п. Куюмба

От 11 ноября 2013 г  №   53-п

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Куюмба»

(в редакции от 10.11.2017г. № 42п, от 10.11.2020г. № 41п, от 11.11.2021г. № 63п, от 14.11.2022 г. № 49-п)

ПАСПОРТ

| Наименование программы |  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Куюмба» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации п. Куюмба от № 23.09.2013 год № 47-1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Куюмба Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», Распоряжение № 30а-р от 12.10.2018г. «Об Утверждении перечня муниципальных программ поселка Куюмба» |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Администрация поселка Куюмба |
| Перечень подпрограмм Программы и их финансовое обеспечение отражено в приложении к паспорту |  | Подпрограмма1 МПП «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Куюмба»» Подпрограмма2 МПП «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Куюмба» Подпрограмма3 МПП «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Куюмба и обеспечение безопасности дорожного движения» Подпрограмма4 МПП «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Куюмба»; Подпрограмма5 МПП «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Куюмба» Подпрограмма6 МПП «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Куюмба» Подпрограмма7 МПП «Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма на территории поселка Куюмба» |
| Цель Программы |  | Устойчивое развитие поселка Куюмба, эффективная реализация органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения |
| Задачи Программы |  | 1.Формирование и управление муниципальной собственностью; проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию. 2.Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений; организация строительства и ремонт муниципального жилищного фонда. 3.Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселка. 4. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности. 5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 6.Формирование, учет и приращение муниципальной собственности. 7. Разработка и реализация системы мер раннего учета, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия экстремизму и терроризму; |
| Этапы и сроки реализации Программы |  | 2021−2025 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значение целевых показателей на долгосрочный период, Перечень объектов капвложений; | Перечень целевых показателей утвержден в Приложении 1 к муниципальной программе. Значения целевых показателей утверждены в Приложении 2 к Паспорту муниципальной программе Перечень объектов капитальных вложений Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы |  |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Местный бюджет всего 94 278,4 тыс. рублей в том числе по годам: в 2021 году – 11 757,1 тыс. рублей; в 2022 году – 25 001,4 тыс. рублей; в 2023 году – 19 045,9 тыс. рублей; в 2024 году – 19 045,9 тыс. рублей; в 2025 году – 19 428,1 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению мероприятий муниципальной программы отражена в Приложении № 4 муниципальной программы. |  |

2. Характеристика текущего состояния

с указанием основных показателей социально-экономического развития поселка  Куюмба и анализ социальных, финансово-экономических рисков реализации Программы

Местное самоуправление в соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления сельских поселений. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Для реализации возложенных полномочий органами местного самоуправления по вопросам местного значения муниципальных образований Бюджетным кодексом Российской Федерации определен перечень налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований, а также предусмотрен механизм оказания финансовой помощи из бюджета субъекта Российской Федерации в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

В настоящее время органы местного самоуправления поселка Куюмба   при реализации полномочий по решению вопросов местного значения  имеют ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

-высокий уровень износа жилого фонда;

-отсутствие  жилого фонда для проживания и  закрепления кадров в поселке;

-недостаточное и ненадлежащее состояние объектов благоустройства, уличного освещения, дорог;

Данные проблемы носят системный характер. В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного самоуправления поселка Куюмба вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу  строительство  жилья, проведение работ по благоустройству, содержание  и ремонт дорог местного значения.

Качество предоставления муниципальных услуг, эффективность деятельности органов местного самоуправления и, в конечном итоге, уровень социально-экономического развития муниципальных образований зависят и от кадрового потенциала.  В поселке необходимо создавать  условия для закрепления кадров.

Программа призвана обеспечить внедрение системной практики стимулирования органов местного самоуправления к эффективной реализации полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

Невозможность решения вопросов содействия развитию местного самоуправления без использования программно-целевого метода обусловлена рядом объективных причин:

многообразием, сложностью и масштабностью задач по содействию органам местного самоуправления в реализации закрепленных за ними полномочий;

необходимостью разработки и реализации комплекса мероприятий, согласованных по целям, ресурсам, срокам выполнения;

объективной необходимостью продолжения положительных тенденций, сформировавшихся в ходе реализации программных мероприятий

в предшествующие годы.

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено следующими рисками:

учитывая, что большая часть мероприятий Программы  осуществляется путем конкурсного отбора, возможны финансовые риски, вызванные недостаточностью и несвоевременностью финансирования.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного

и своевременного финансирования мероприятий из  бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов  бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

осуществление контроля исполнения мероприятий  подпрограмм  Программы;

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств  Программы.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития

в соответствующей сфере, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы

На сегодняшний день существуют различные механизмы поддержки органов местного самоуправления при осуществлении своих полномочий, закрепленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. При этом  количество и масштаб проблем в муниципальных образованиях свидетельствуют о недостаточности мер, направленных на поддержку и развитие местного самоуправления, а также о необходимости комплексного целевого подхода путем:

финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований в ходе реализации органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

стимулирования органов местного самоуправления муниципальных образований к рациональному и эффективному использованию бюджетных средств.

Целью Программы является Устойчивое  развитие поселка Куюмба, эффективная реализация органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач  Программы:

1.Формирование и управление муниципальной собственностью; проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию.

2.Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений; организация строительства и ремонт муниципального жилищного фонда.

3.Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселка.

4. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства  муниципальной собственности.

5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Оценить достижение цели и задач Программы позволят целевые показатели:

-Регистрация права собственности на земельные участки;

-Изготовление кадастровых паспортов;

-Регистрация права собственности  на жилые здания, строения,

-Улучшения жилищных условий граждан п. Куюмба

-Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан, степень благоустройства  поселка Куюмба

-Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения  поселка Куюмба

-Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения   поселка, сохранение материальных ценностей и людских ресурсов.

Для достижения цели и задач Программы, направленных на содействие развитию местного самоуправления  в Программу включены 5 подпрограмм:

1.Подпрограмма «Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка Куюмба» 2014-2016 годы,

2.Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении  нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями. Организация  строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Куюмба» 2014-2016 годы

3.Подпрограмма «Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Куюмба»  2014-2016 годы

4.Подпрограмма «Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Куюмба» 2014-2016 годы

5.Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарный безопасности на территории поселка Куюмба»  2014-2016 годы, паспорта подпрограмм  с приложениями  представлены  в приложениях к Программе  с  номера № 5 по № 9 .

Срок реализации программных мероприятий: 2014-2016 годы.

4.Механизм реализации  Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации  подпрограмм представлены в подпрограммах Программы.

Главный распорядитель бюджетных средств администрация п. Куюмба проводит подготовку ежеквартальных и годовых отчетов о реализации  Программы и направление их ответственному исполнителю Программы,

несет ответственность за целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение  и реализацию  Программы.

5.Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей  на территории поселка

Прогноз достижения обозначенной Программой цели должен отражать как активизацию вовлечения  граждан в решение вопросов местного значения, так и улучшение качества предоставления муниципальных услуг, повышение уровня качества жизни населения.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1и №2     Программы.

Перечень объектов капитальных вложений  по годам реализации представлены в приложении №3 Программы

6.Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке

расходов на реализацию целей Программы.

Объем финансовых ресурсов на 2014 – 2016 годы определен на основе

параметров  местного  бюджета на 2014 год и плановый период  2015 – 2016 годов.

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2016 годы составляет   Местный бюджет  всего  27751,5  тыс. рублей  в том числе по годам:

в 2014 году – 7375,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 10343,9 тыс. рублей;

в 2016 году −  10032,4  тыс. рублей,

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы представлена  в приложении № 4 к Программе.

Глава поселка Куюмба				                                         Д.А.Ядонцев

| Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Куюмба» 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, целевые показтели, задачи, показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Цели, задачи, показатели | Ед. | Вес показателя | Источник | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| п/п |  | изм. |  | информации |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Устойчивое развитие поселка Куюмба, эффективная реализация органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности (за период)здания, строения, нежилые помещения, объекты и сооружения инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, не завершенные строительством объекты, объекты жилищного фонда и т.д.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват населения объектами внешнего благоустройства ежегодно не менее |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрытие населения всеми видами противопожарной безопасности, ликвидация последствий ЧС для сохранение материальных ценностей и людских ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Формирование и управление муниципальной собственностью, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Подпрограмма 1. Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка Куюмба на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц | ед | 0,000 | Муниципальная статистика | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки | ед | 0,000 | Муниципальная статистика | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Регистрация права собственности на земельные участки; регистрация права собственности на жилые здания ,строения; | ед | 0,001 | Муниципальная статистика | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, изготовление технических паспортов на жилые здания | ед | 0,000 | Муниципальная статистика | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений; организация строительства и ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подпрограмма 2.Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Куюмба 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | к-во | 0,010 | Муниципальная статистика | 4 | 5 | 4 |  |
|  | Доля ввода жилья всех форм собственности от общего кол-ва домов | % | 0,004 | Муниципальная статистика | 1,88 | 1,88 | 1,88 |  |
|  | Доля отремонтированных домов при проведении капитального ремонта от общего кол-ва | % | 0,003 | Муниципальная статистика | 1,88 | 1,25 | 1,25 |  |
| 1.3. | Задача 3. Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Подпрограмма 3. Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Куюмба на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0,005 | Муниципальная статистика | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
|  | Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,015 | Муниципальная статистика | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |
| 1.4. | Задача 4. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | Подпрограмма 4. Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Куюмба на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля привлеченного трудоспособного населения к благоустройству от общей численности, ежегодно не менее | % | 0,119 | Муниципальная статистика | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Обеспечение поселения сетями уличного освещения от общей протяженности уличной сети | % | 0,206 | Муниципальная статистика | 79 | 85 | 95 |  |
|  | Охват населения объектами внешнего благоустройства, ежегодно не менее | % | 0,119 | Муниципальная статистика | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.5. | Задача 5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселка |  |  |  |  |  |  |  |
| ## | Подпрограмма 5. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Куюмба на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение материальными ресурсами для ликвидации ЧС | % | 0,03 | Муниципальная статистика | 15 | 10 | 10 |  |
|  | Прикрытие населения видами пожарной охраны, ДПК | чел | 0,486 | Муниципальная статистика | 204 | 204 | 204 |  |
|  | Создание и содержание противопожарного разрыва | км | 0,002 | Муниципальная статистика | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок Куюмба» 2014-2016 годы

Значения целевых показателей на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Ед. Изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Устойчивое развитие поселка Куюмба, эффективная реализация органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности (за период): здания, строения, нежилые помещения, объекты и сооружения инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, не завершенные строительством объекты, объекты жилищного фонда и т.д. | Ед. |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Ед. |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 50 |  |  |  |
| 1.4 | Охват населения объектами внешнего благоустройства ежегодно не менее | % |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 1.5 | Покрытие населения всеми видами противопожарной безопасности, ликвидация последствий ЧС для сохранение материальных ценностей и людских ресурсов | чел | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |

Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок Куюмба» 2014-2016 годы

Перечень объектов капитальных вложений

(за счет всех источников финансирования)

| № п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Остаток стоимости строительства в ценах контракта** | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | по годам до ввода объекта |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт жилых домов |  |  |  | 2600,0 | 2460,3 | 2843,0 | 7903,3 |
|  | Строительство 2-х.жилого дома |  |  |  |  |  | 6000,0 | 6000,0 |
| 1 | Строительство ограждения |  |  |  | 350,0 | 350,3 | 200,0 | 900,3 |
| 2 | Строительство 3-х.жилого дома |  |  |  |  | 6600,0 |  | 6600,0 |
| 3 | Строительство 2 этап жилого дома |  |  |  | 3600,0 |  |  | 3600,0 |
| 4 | Строительство сарая |  |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |
|  | Снос ветхих домов |  |  |  |  | 390,0 |  | 390,0 |
|  | Строительство спортивной площадки |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |
|  | Строительство тротуаров |  |  |  | 156,746 | 260 | 360 | 776,746 |
|  | Всего |  |  |  | 6856,746 | 10060,6 | 9703,0 | 25843,6 |

(**) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта

| Приложение к разделу 4 Паспорта программы Финансовое обеспечение Муниципальной программы (МП) с подпрограммами (МПП) период 2020-2024 годы сельского поселения Куюмба ( тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограмм | Отчетный 2021год | Текущий 2022 год | Очередной 2023 год | Плановый период |  | Всего за период 2021-2025 |
|  |  |  |  |  | Первый год 2024 | Второй год 2025 |  |
| 1. | МП «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Куюмба» | 2 052,4 | 13 845,8 | 6 024,6 | 9 202,0 | 8 984,2 | 40 109,0 |
| 1.1 | МПП «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Куюмба» | 80,0 | 546,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 1 166,0 |
| 1.2. | МПП «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Куюмба» | 249,8 | 12 256,1 | 3 796,5 | 6 738,5 | 6 720,7 | 29 761,6 |
| 1.3 | МПП «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Куюмба и обеспечение безопасности дорожного движения» | 498,2 | 97,3 | 552,2 | 600,0 | 650,0 | 2 397,7 |
| 1.4 | МПП Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Куюмба» | 741,6 | 623,8 | 1 193,3 | 1 380,9 | 1 580,9 | 5 520,5 |

| 1.5. | МПП «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарный безопасности на территории поселка Куюмба» | 482,8 | 321,1 | 301,1 | 301,1 | 301,1 | 1 707,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | МПП «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Куюмба» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | МПП «Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма на территории поселка Куюмба» | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6,0 |

Приложение № 5

к муниципальной  программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок Куюмба» 2014-2016 годы

Паспорт

Муниципальная подпрограмма «Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка  Куюмба»  2014-2016годы

| Наименование Подпрограммы | МПП Муниципальная подпрограмма «Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка Куюмба» 2014-2016 годы, (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Куюмба» 2014 - 2016 годы |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселка Куюмба |
| Исполнители Подпрограммы. | Администрация поселка Куюмба. |
| Цель Подпрограммы | Эффективное использование муниципального имущества. |
| Целевые индикаторы подпрограммы |  |
|  | Перечень целевых индикаторов подпрограммы отражён в Приложении 2 к паспорту муниципальной подпрограммы |
| Основные задачи Подпрограммы | проведение единой политики в области имущественных и земельных отношений; защита имущественных прав и интересов сельского поселения Куюмба; формирование, учет и приращение муниципальной собственности; управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами; контроль за эффективностью использования и сохранения муниципальной собственности. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014–2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования Программы составляет 90,0тыс.рублей,в том числе по годам : 2014 –30,0тыс.рублей , 2015- 30,0 тыс.рублей, 2016 -30,0 тыс.рублей |
| Мероприятия Подпрограммы | Перечень мероприятий подпрограммы отражён в Приложении 1 к паспорту муниципальной подпрограммы |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет: Администрация поселка Куюмба, Управление территориальной политики ЭМР Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет муниципальное учреждение « Департамент финансов Администрации ЭМР Красноярского края», внешний контроль Контрольно- Счетная палата ЭМР. Контроль за законностью и результативностью использования средств местного бюджета осуществляет Куюмбенский поселковый Совет депутатов. |

2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка общепоселковой  проблемы и обоснование необходимости разработки  Подпрограммы.

Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальным имуществом  поселка Куюмба.  Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством. Границы территории сельского поселения установлены Законом Эвенкийского автономного округа от 15 сентября 2004 года № 427 « Об установлении границ  муниципального образования  « поселок Куюмба»

Сельское поселение «поселок Куюмба» занимает площадь 111 га,

К объектам недвижимости, находящимися в муниципальной собственности поселка Куюмба  относятся: жилой фонд в общем жилом фонде    муниципальная собственность  составляет 32,7 %      ,административное здание, объекты внешнего благоустройства, земля, бесхозяйные объекты и объекты, принимаемые в муниципальную собственность.

Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования.

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его использования  для этого  нужно продолжать работу  в оформлении технической документации на объекты  муниципальной собственности и  объекты, принимаемые в муниципальную собственность.

2.2. Основная цель, задачи,  и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации поселка Куюмба  от 23.09.2013 № 47-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Куюмба  Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализация»

Целью Программы является эффективное использование муниципального имущества  поселка Куюмба

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

проведение единой политики в области имущественных и земельных отношений;

защита имущественных прав и интересов сельского поселения Куюмба

формирование, учет и приращение муниципальной собственности;

управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

контроль за эффективностью использования и сохранения муниципальной собственности.

2.3. Механизм  реализации  Подпрограммы

Средства  местного бюджета на финансирование мероприятий, предусмотренные приложением  №2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка Куюмба»  2014-2016 годы, осуществляется в порядке, установленном нормативно правовым актом (НПА ) администрацией поселка Куюмба.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за эффективным использованием средств  местного  бюджета осуществляется  путем внутреннего контроля  при камеральной проверке  при принятии от администрации поселка Куюмба   отчетов об использовании средств, выделенных на реализацию Подпрограммы с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных 
по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на администрацию поселка Куюмба в соответствии 
с действующим законодательством.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной  программы, утвержденной постановлением администрацией поселка Куюмба   от 23.09.2013 № 47-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Куюмба Эвенкийского муниципального района, их формировании   и реализации».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы:

оформление технической документации на объекты недвижимости муниципальной собственности (жилищный фонд, бесхозяйные объекты и объекты, принимаемые в муниципальную собственность;

определение стоимости объектов муниципальной собственности;

выполнение кадастровых работ и формирование земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности все это позволит  эффективнее управлять  муниципальной собственностью. Показатели результативности  приведены в приложении №1,2

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 2 
к Подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства  местного бюджета.

На реализацию подпрограммы потребуется средств  всего  90,0   тыс. рублей

в том числе по годам :

2014 – 30,0 тыс.рублей ,

2015-  30,0 тыс.рублей,

2016 – 30,0 тыс.рублей

Глава поселка Куюмба			                                         Д.А.Ядонцев

Приложение № 2

к подпрограмме

«Управление земельно-имущественными

отношениями на территории

поселка Куюмба»  2014-2016 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Управление земельно-имущественными отношениями

на территории поселка Куюмба»  2014-2016 годы»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель:Эффективное использование муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Регистрация права собственности на земельные участки, жилые помещения | Ед. | Муниципальная статистика | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет ,изготовление технических паспортов на жилые помещения | Ед. | Муниципальная статистика | х | х | х |

Глава поселка Куюмба 					                                                                                                 Д.А.Ядонцев

Приложение № 1 к подпрограмме

«Управление земельно-имущественными

отношениями на территории

поселка Куюмба»  2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Управление земельно-имущественными отношениями на территории поселка Куюмба»  2014-2016 годы»

| Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | Итого на 2014-2016 годы |  |
| Цель:Эффективное использование муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Формирование ,учет и приращение муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: Регистрация права собственности на земельные участки, на жилые помещения ,здания | Администрация поселка | 221 |  | 0113 | 01 1 9210 | 240 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | Изготовление технических паспортов 3 ед. |
| Задача. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и землей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: межевание участков с постановкой на кадастровый учет ,изготовление технических паспортов на жилые помещения | Куюмба, | 221 |  | 0113 | 01 1 3403 | 240 |  |  |  |  |  |  |

Глава поселка Куюмба 					                                                                                            Д.А.Ядонцев

Приложение № 6

к муниципальной  программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок  Куюмба» 2014-2016 годы

Паспорт

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении  нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями. Организация  строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка  Куюмба» 2014-2016 годы

| Наименование подпрограммы | МПП «Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Куюмба» 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования « поселок Куюмба» 2014 - 2016 годы |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселка Куюмба |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация поселка Куюмба. |
| Цель Подпрограммы | Улучшения жилищных условий граждан п. Куюмба |
| Задача Подпрограммы | Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, за счет предоставления муниципальной поддержки, направленной на новое строительство двух двухквартирных дома, приобретения жилья; капитальный ремонт дома |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Перечень целевых индикаторов подпрограммы отражён в Приложении 2 к паспорту муниципальной подпрограммы |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 – 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Местный бюджет всего 24103,3 тыс. рублей , в том числе по годам:2014 год – 6200,0 тыс . рублей; 2015 год – 9060,3 тыс. рублей; 2016 год – 8843,0 тыс. рублей |
| Мероприятия подпрограммы | Перечень мероприятий подпрограммы отражён в Приложении 1 к паспорту муниципальной подпрограммы |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет: Администрация поселка Куюмба, Управление территориальной политики ЭМР, Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Муниципальное учреждение « Департамент финансов Администрации ЭМР Красноярского края», внешний контроль Контрольно-счетная палата ЭМР Контроль за законностью и результативностью использования средств местного бюджета осуществляет Куюмбенский поселковый Совет депутатов. |

2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка общепоселковой  проблемы и обоснование необходимости разработки  Подпрограммы.

В поселке Куюмба   общий  жилой фонд всех форм собственности  имеет площадь  2519 кв. метров  в том числе   муниципальной собственности   822,5 кв. метров.  Ветхий и аварийный жилой фонд 412,8 кв.метров.

Уровень обеспеченности жильем граждан  в Куюмбе  ниже Российского стандарта на 31,44 % . составляет 12,34 квадратных метров на 1 жителя. Состоят на учете нуждающимся в жилье 10 семей.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ - обеспечение  доступности, комфортности жилья, создание   возможности для улучшения  жилищных условий граждан поселка Куюмба, на достижение которых местным сообществом  направлены основные усилия. Решение Жилищных проблем граждан проживающих   в поселке     продолжает  являться одной из основных  приоритетных целей всего сообщества.

Из-за недостаточности средств отсутствует комплексный подход по  капитальному   ремонту жилого фонда, выполняются  только  самые неотложные работы, что      в целом дает   не значительное  улучшение ситуации на рынке жилья в поселке Куюмба.   Состояние жилого фонда  в поселке требует системного  подхода к его обслуживанию и содержанию.

2.2. Основная цель, задачи,  и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Исполнителем Подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является администрация поселка Куюмба.

Непосредственный контроль за ходом мероприятий реализации Подпрограммы осуществляет Администрация поселка Куюмба, Управление территориальной политики ЭМР,   Куюмбенский  поселковый Совет депутатов.

Целью  Подпрограммы является -Улучшение жилищных условий граждан п.Куюмба.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих  задач:

Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан,  за счет предоставления  муниципальной  поддержки, направленной

1. на новое  строительство

2016 г - строительство 3-х квартирного жилого дома.

2015 г - строительство 3-х квартирного жилого дома(2 этап).

2.На капитальный  ремонт  жилого фонда

2014г- капитальный ремонт дома

2015 г- капитальный ремонт дома

2016 г- капитальный ремонт дома

Сроки реализации Подпрограммы: 2014 – 2016 годы.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен  задачами, которые призвана решить Подпрограмма в результате  проведенного мониторинга  состояния жилого фонда поселка Куюмба, а так же очередности граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий в поселке.

Целевым индикатором Подпрограммы, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, является:

Количество  семей, улучшивших жилищные условия,

Доля ввода жилья всех форм собственности  от  общего кол-ва домов

Доля отремонтированных   квартир при проведении капитального ремонта от общего количества

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

2.3. Механизм  реализации  Подпрограммы

Средства  местного бюджета на финансирование мероприятий, предусмотренные

приложением  №1 «Перечень мероприятий подпрограммы к Подпрограмме «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация  строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального  жилищного фонда поселка Куюмба» 2014-2016 годы, осуществляется в порядке, установленном  нормативно правовым актом (НПА) администрацией поселка Куюмба.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за эффективным использованием средств  местного  бюджета осуществляется  путем внутреннего контроля  при камеральной проверке  при принятии от администрации поселка Куюмба   отчетов об использовании средств, выделенных на реализацию Подпрограммы с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных 
по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на администрацию поселка Куюмба в соответствии с действующим законодательством.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной  программы, утвержденной постановлением администрацией поселка Куюмба  от 23.09.2013 № 47-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Куюмба Эвенкийского муниципального района, их формировании   и реализации».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить напряженность по защите имущественных прав и интересов муниципального образования;

При формировании, учете  и приращение муниципальной собственности;

снизить напряженность  в обеспечении проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Кроме того, строительство и капитальный ремонт жилья  обеспечит положительный экономический эффект как  в сфере жилищного строительства, так и в создании комфортных условий жизнедеятельности  в поселке с целью укрепления кадрового потенциала .Реализация программных мероприятий позволит улучшить жилищные условия  граждан  за период реализации подпрограммы   в кол-ве 13 семей.

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 1 
к Подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются  Местного бюджета всего 24103,3  тыс. рублей , в том числе по годам:2014 год –  6200,0  тыс . рублей;

2015 год –    9060,3  тыс. рублей;

2016 год –   8843,0   тыс. рублей

Глава поселка Куюмба                                                                  Д.А.Ядонцев

Приложение № 1

к подпрограмме  «Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями.

Организация  строительства, капитальный ремонт и содержание

муниципального жилищного фонда поселка Куюмба» 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы

| Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр |  |  | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Улучшения жилищных условий граждан п. Куюмба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улучшат жилищные условия за период реализации подпрограммы составит 13 семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. капитальный ремонт жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: капитальный ремонт дома | Администрация п. Куюмба | 221 |  | 05 01 |  | 2 9502 | 240 | 2600,0 | 2460,3 | 2843 | 7903,3 | Капитальный ремонт 3 жилых дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Строительство жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод нового жилья - 3 дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: Новое строительство дома |  | 221 |  |  | 05 01 | 01 2 1021 | 410 | 3600 | 6600 | 6000 | 16 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего : |  | 221 |  | 05 01 |  |  |  | 6200,0 | 9060,3 | 8843 | 24 103,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме  «Обеспечение проживающих в поселении

и нуждающихся в жилых помещениях

малоимущих граждан жилыми помещениями.

Организация  строительства ,

капитальный ремонт и содержание муниципального

жилищного фонда поселка Куюмба» 2014-2016 годы

»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Улучшения жилищных условий граждан п. Куюмба |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Кол-во | Муниципальная статистика | 4 | 5 | 4 |
| 2 | доля ввода жилья всех форм собственности от общего кол-ва домов | % | Муниципальная статистика | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 3 | Доля отремонтированных квартир при проведении Капитального ремонта от общего количества | % | Муниципальная статистика | 1,88 | 1,25 | 1,25 |

Приложение № 7

к муниципальной  программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

«Поселок  Куюмба» 2014-2016 годы

Паспорт

Муниципальная подпрограмма «Развитие и модернизация

улично-дорожной сети поселка Куюмба»2014-2016 годы

| Наименование подпрограммы | МПП «Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Куюмба»2014-2016 годы(далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Куюмба» 2014 - 2016 годы |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселка Куюмба |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация поселка Куюмба |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения поселка Куюмба |
| Задача Подпрограммы | Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Перечень целевых индикаторов подпрограммы отражён в Приложении 2 к паспорту муниципальной подпрограммы |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 – 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Местный бюджет всего 230,6 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год – 67,2 тыс. рублей; 2015 год – 82,0 тыс. рублей;2016 год – 81,4 тыс. рублей |
| Перечень мероприятий | Перечень мероприятий подпрограммы отражён в Приложении 1 к паспорту муниципальной подпрограммы |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет: Администрация поселка Куюмба , Управление территориальной политики ЭМР, Муниципальное казенное учреждение ( МКУ) « Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району». Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет муниципальное учреждение « Департамент финансов Администрации ЭМР Красноярского края» внешний контроль Контрольно-счетная палата ЭМР, Контроль за законностью и результативностью использования средств местного бюджета осуществляет Куюмбенский поселковый Совет депутатов. |

2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка общепоселковой  проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

По данным  паспорта поселка Куюмба   на 1 .01.2012 года  5  км. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В современных условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте  будет связан с увеличением объемов производства, развитием предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения.

Численность парка всех видов наземного  транспорта возрастет на 1,5 – 2%, что обуславливает необходимость повышения существующих транспортных характеристик улично-дорожной сети поселений.

Статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления сельского поселения. При реализации полномочий по решению вопросов местного значения в части автомобильных дорог общего пользования органы местного самоуправления поселка Куюмба столкнулись с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

Отсутствие в необходимом объеме денежных средств местного бюджета на осуществление полномочий в части содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Улично-дорожная сеть   в поселке  имеет неудовлетворительную транспортно-эксплуатационную  характеристику:

-Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составляет  100 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования.

- Требует капитального ремонта  взвоз от реки, через который идет  поток  всех грузоперевозок   в период каравана.

- Дополнительно строительство дороги 1,3 км

Мероприятия Подпрограммы на 2014 – 2016 годы направлены 
на эффективность реализации закрепленных  полномочий на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Исполнителем Подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является администрация поселка Куюмба.

Непосредственный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение ( МКУ) « Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».

Целью Подпрограммы является содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения поселка Куюмба.

Для  достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения,

-Отсыпка  и планировка дорог ежегодно

- Реконструкция  и капитальный ремонт взвоза  от реки

Сроки реализации Подпрограммы: 2014 – 2016 годы.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа состояния  улично-дорожной сети местного значения поселка Куюмба

Целевым индикатором Подпрограммы, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, является доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

Средства бюджета на финансирование мероприятий, предусмотренного приложением  №1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация  улично-дорожной сети поселка Куюмба» к Подпрограмме  предусматриваются в форме  межбюджетных трансфертов  на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения, которые предоставляются   в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных  законом  бюджете на очередной финансовый год и плановый период при условии;

наличие программ по развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципальных образований;

наличие правоустанавливающих документов на муниципальные дороги

Порядок предоставления и расходования средств межбюджетных трансфертов, предоставления отчетности об использовании средств  устанавливаются постановлением администрацией поселка Куюмба.

Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидий возлагается на  администрацию поселка Куюмба

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет: Администрация поселка Куюмба ,Управление территориальной политики ЭМР, Муниципальное казенное учреждение ( МКУ) « Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» . Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного  бюджета осуществляет Муниципальное учреждение « Департамент финансов Администрации ЭМР Красноярского края»,  внешний контроль Контрольно-счетная палата ЭМР, Контроль за законностью и результативностью использования средств местного  бюджета осуществляет  Куюмбенский поселковый Совет  депутатов . Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы  и за эффективным использованием средств  бюджета осуществляется  путем принятия, от администрации поселка Куюмба   − получателя межбюджетных трансфертов, и рассмотрения отчетов об использовании средств, выделенных на реализацию Подпрограммы с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных 
по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на администрацию поселка Куюмба в соответствии 
с действующим законодательством.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной  программы, утвержденной постановлением администрацией поселка Куюмба  от 23.09.2013 № 47-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Куюмба Эвенкийского муниципального района, их формировании  и реализации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и безопасность дорожного движения по ним.

Кроме того, развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения обеспечит положительный экономический эффект как в отраслях, связанных с дорожной деятельностью, так и во всей инфраструктуре поселка.

Реализация программных мероприятий позволит привести в нормативное состояние 6,3 км автомобильных дорог местного значения  поселка Куюмба.

Увеличит пропускную способность и грузооборот необходимый для устойчивого развития поселка.

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 3 
к Подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства  бюджета всего на реализацию Подпрограммы потребуется:     230,6   тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год –  67,2  тыс. рублей;

2015 год –  82,0  тыс. рублей;2016 год –   81,4  тыс. рублей

Глава поселка Куюмба                                                                  Д.А.Ядонцев

Приложение № 1

к подпрограмме  «Развитие и модернизация

улично-дорожной сети поселка Куюмба»

на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие и модернизация  улично-дорожной сети поселка Куюмба»

обеспеченных финансированием по источникам

| Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | Итого на 2014-2016 годы |  |  |
| Цель. Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения п. Куюмба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: | Администрация п. Куюмба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение в нормативное состояние 6,3 км автомобильных дорог местного значения сельских поселений, в том числе по годам: в 2014 году – 6,3 км; в 2015 году – 6,3 км; в 2016 году – 6,3 км. |
| на выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения,* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожные фонды |  | 221 | 0409 | 01 3 6002 | 240 | 67,2 | 82 | 81,4 |  |  | 230,6 |  |
| Всего : |  | 221 | 0409 | 01 3 6002 | 240 | 67,2 | 82 | 81,4 |  |  | 230,6 |  |

Приложение № 2

к подпрограмме  «Развитие и модернизация

улично-дорожной сети поселка Куюмба»
на 2014-2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Развитие и модернизация  улично-дорожной сети поселка Куюмба»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения поселка Куюмба |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Муниципальная статистика | х | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

Приложение № 8

к муниципальной  программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

«Поселок Куюмба» 2014-2016 годы

Паспорт

Муниципальная подпрограмма « Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Куюмба» на 2014-2016

| Наименование Подпрограммы | МПП « Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Куюмба» на 2014-2016 годы (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Куюмба» 2014 - 2016 годы |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселка Куюмба |
| Исполнители Подпрограммы. | Администрация поселка Куюмба. |
| Цель Подпрограммы | Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Куюмба |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Перечень целевых индикаторов подпрограммы отражён в Приложении 2 к паспорту муниципальной подпрограммы |
| Основные задачи Подпрограммы | Организация и содержание уличного освещения»; Организация и содержание мест захоронения»; Организация и содержание прочих объектов благоустройства»; Повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Сроки реализации Программы | 2014–2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: 3327,6 тыс. рублей в том числе по годам : 2014 – 1078 тыс. рублей , 2015- 1171,6 тыс. рублей, 2016 – 1078 тыс. рублей |
| Мероприятия Программы | Перечень мероприятий подпрограммы отражён в Приложении 1 к паспорту муниципальной подпрограммы; |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет: Администрация поселка Куюмба, Управление территориальной политики ЭМР Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Муниципальное учреждение « Департамент финансов Администрации ЭМР Красноярского края», внешний контроль Контрольно- счетная палата ЭМР. Контроль за законностью и результативностью использования средств местного бюджета осуществляет Куюмбенский поселковый Совет депутатов. |

2.Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка общепоселковой проблемы  и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

В соответствии со  статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится «организация благоустройства территории поселения…..» Решение данного вопроса способствует обеспечению достижения приоритетных целей развития поселения в части создания комфортной среды проживания в поселке.

Уровень благоустройства поселка представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития.

Уличное освещение:

-Сети наружного освещения по улицам поселка  включает в себя  20 светильников.  При установленном графике освещения улиц поселка, лимит потребления электроэнергии составляет  4495 кВт*час в год.

Объекты внешнего благоустройства:

-Пешеходные деревянные тротуары

- Места захоронений ( поселковое кладбище)

-Детская  и спортивные  площадки    при одновременном посещении пропускная способность не более 50 человек

Существующие объекты благоустройства без регулярного соответствующего содержания в течение короткого времени приходят в запустение и теряют благоустроенный вид, что негативно отражается на внешнем облике поселка.

Ремонт, реконструкция, содержание имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей администрации поселения. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории поселка невозможно добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселка и эффективного обслуживания экономики и населения, обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Внешний облик поселка непосредственно взаимосвязан с его благоустроенностью. Для поддержания имиджа поселка необходимо продолжить благоустройство его территории. Работы по  благоустройству территорий общего пользования могут выполняться  в ходе организуемых месячников, субботников в поселке. К участию в этой работе необходимо привлекать предприятия, организации, учреждения, учащихся, население, которые должны благоустраивать свои прилегающие территории, это будет способствовать росту культурного самосознания жителей.

Решение поставленных задач в сфере благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан,

2.2. Цели и задачи Программы

Главной целью программы является Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка  Куюмба  Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:

- создание единой системы развития комплекса благоустройства оценка существующего состояния  объектов благоустройства,

Организация и содержание уличного освещения»;

Организация и содержание прочих объектов благоустройства»

Повышение общего  уровня благоустройства поселения, строительства новых объектов благоустройства;

Установка  памятника героям Великой Отечественной войны.   Формирование уважительного отношения к памяти прошлого, развитие у молодежи чувства гордости за своих земляков   воспитание чувства благодарности  к Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за их подвиги.

- приведение в надлежащее состояние существующих объектов благоустройства, а также регулярно в плановом порядке обеспечение постоянной сохранности и ухода за объектами благоустройства – повышение уровня самосознания и информированности населения в области создания, охраны и защиты объектов благоустройства через привлечение их к совместной деятельности по проведению месячников                                                                                                                                                                                               и других мероприятий по благоустройству территории поселения, Организации общественных и временных работ.

В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий:

| № п/п | Наименование работ | Всего | Объемы финансирования мест.бюджет тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |
| 1 | Уличное освещение | 369,9 | 123,3 |  | 123,3 |  | 123,3 |
| 2 | Приобретение и установка энергосберегающих ламп | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |
| 3 | Уборка территории поселка, (Организация сбора и вывоза мусора ,уборка не санкционированных свалок ,привлечение к работам безработных) | 880,7 | 48 |  | 438 |  | 394,7 |
| 4 | Строительство тротуаров | 673,7 | 156.7 |  | 260,0 |  | 360.0 |
| 5 | Строительство ограждения | 900,3 | 350,0 |  | 350,3 |  | 200.0 |
| 6 | Строительство сарая | 150,0 | 150.0 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 3327,6 | 1078 |  | 1171,6 |  | 1078 |

2.3. Механизм  реализации  Подпрограммы

Средства  местного бюджета на финансирование мероприятий, предусмотренные приложением  №1 «Перечень мероприятий подпрограммы к Подпрограмме  « Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Куюмба» на 2014-2016 годы, осуществляется в порядке, установленном НПА ( нормативно правовым актом ) администрацией поселка Куюмба, на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за эффективным использованием средств  местного  бюджета осуществляется  путем внутреннего контроля  при камеральной проверке  при принятии от администрации поселка Куюмба  отчетов об использовании средств, выделенных на реализацию Подпрограммы с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных 
по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на администрацию поселка Куюмба в соответствии 
с действующим законодательством.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной  программы, утвержденной постановлением  администрацией поселка Куюмба  от  23.09.2013 года  № 47-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Куюмба Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит решить поставленные задачи в сфере благоустройства будет способствовать повышению уровня безопасного  проживания граждан, будет способствовать патриотическому  сознанию  молодежи,  сохранение и развитие чувства гордости, любви к  родному краю. Кроме того  обеспечит положительный экономический эффект  в создании комфортных условий жизнедеятельности  поселка.

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Общий объем финансирования Программы составляет:  3327,6  тыс. рублей     в том числе по года:

2014 –  1078  тыс. рублей , 2015- 1171,6  тыс. рублей,2016 –  1078 тыс. рублей

Глава поселка  Куюмба					           Д.А. Ядонцев

Приложение № 1

к подпрограмме

«Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан

на территории поселка Куюмба» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы

| Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий |  | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦСР |  | ВР | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  | Итого на 2014-2016 г. |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Куюмба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Организация и содержание уличного освещения»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: Потребление электроэнергии на нужды уличного освещения , Установка ламп |  | Адм-ция п.Куюмба | 221 | 0503 |  | 014 6001 | 240 |  | 373,3 |  | 123,3 |  | 123,3 |  |  | 619,9 | В соответствие с графиком освещения лимит потребления 4495 кВт *час в год |  |  |
| Задача: Организация и содержание прочих объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка территории поселка, (Организация сбора и вывоза мусора ,уборка не санкционированных свалок ,привлечение к работам безработных) | Администрация п. Куюмба |  | 221 | 05 03 |  | 014 6005 | 240 |  | 48 | 438 |  |  | 394,7 |  | 880,7 |  | Привлечение к общественным работам не менее 15 человек ,проведение 2-х общепоселковых субботника |  |  |
| Строительство тротуаров |  |  | 221 | 05 03 |  | 014 6005 | 240 |  | 156,7 | 260,0 |  |  | 360,0 |  | 673,4 |  | Строительство тротуаров 600 метров |  |  |
| Строительство сараев для твердого топлива |  |  | 221 | 05 03 |  | 014 6005 | 240 |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| Строительство ограждения |  |  | 221 | 05 03 |  | 014 6005 | 240 |  | 350 | 350,3 |  |  | 200 |  | 900,3 |  | 600 метров |  |  |
| Всего : |  |  | 221 | 05 03 |  |  |  |  | 1078 |  | 1171,6 |  | 1078 |  | 3327.6 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме

« Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан

на территории поселка  Куюмба» на 2014-2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Куюмба |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечение трудоспособного населения к благоустройству от общей численности , ежегодно не менее | % | Муниципальная статистика | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Обеспечение поселения сетями уличного освещения от общей протяженности уличной сети | % | Муниципальная статистика | 79 | 85 | 95 |
| 3 | Охват населения объектами внешнего благоустройства ежегодно не менее | % | Муниципальная статистика | 50 | 50 | 50 |

Приложение № 9

к муниципальной  программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

«Поселок Куюмба» 2014-2016 годы

ПАСПОРТ

Муниципальная подпрограмма  «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС,  обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Куюмба» 2014-2016 годы

| Наименование подпрограммы | МПП«Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Куюмба» 2014-2016 годы (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования « поселок Куюмба»2014-2016 годы |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселка Куюмба |
| Исполнитель подпрограммы, соисполнитель | Администрация поселка Куюмба. |
| Цель подпрограммы | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения поселка Куюмба, сохранение материальных ценностей и людских ресурсов. |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций. 2.Обеспечение профилактики и тушения пожаров. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Перечень целевых индикаторов подпрограммы отражён в Приложении 2 к паспорту муниципальной подпрограммы |
| Объемы и источники финансирования | Всего тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2014 – тыс. рублей; 2015 – 0,0 тыс. рублей; 2016 – 0,0т.руб. |
| Перечень мероприятий | Перечень мероприятий подпрограммы отражён в Приложении 1 к паспорту муниципальной подпрограммы; |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет: Администрация поселка Куюмба, Управление территориальной политики ЭМР.Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет муниципальное учреждение « Департамент финансов Администрации ЭМР Красноярского края», внешний контроль Контрольно-счетная палата ЭМР. Контроль за законностью и результативностью использования средств местного бюджета осуществляет Куюмбенский поселковый Совет депутатов. |

2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка общепоселковой  проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Поселок Куюмба  подвержен спектру опасных природных явлений лесных пожаров, наводнений и паводков, поселок Куюмба не входит в зону противопожарного прикрытия подразделений ГПС.

Ближайшее подразделение ГПС находится в п.Байкит   на  расстоянии 120 км.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 76, п. 1 время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Таким образом, зона прикрытия определяется расстоянием около 25 км от места дислокации подразделения.

В целях организации противопожарной защиты  в поселке Куюмба   создана нештатная  пожарная охрана   основанная на добровольной основе, из числа жителей поселка в количестве 8 человек. Утверждена  постановлением администрации п.Куюмба  от 21.01.2003 г. №8 « О создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории поселка Куюмба»

По выполнению первичных мер пожарной безопасности  за период 2008-2013 годов поселок Куюмба  является  участником   краевых целевых программ «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края» на 2008-2010 годы, «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы».

В рамках  реализации программ в 2008-2013 годах достигнуты следующие результаты:

Приобретен передвижной пожарный комплекс  «Огнеборец»;

Первичными мерами пожарной безопасности охвачено  более 50% жилых строений поселка (приобретены и установлены  бочки для воды);

для подразделения  добровольной противопожарной  команды (ДПК)  приобретена  мотопомпа;

Всего за период 2008-2013 годы   на противопожарную безопасность   использовано краевых средств в сумме  194,871  рублей.

Необходимость в организации проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий, необходима последовательная постоянная работа в данном направлении.

2.2. Основная цель, задачи  и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения            поселка Куюмба, сохранение материальных ценностей и людских ресурсов.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение предупреждения возникновения           и развития чрезвычайных ситуаций природного           и техногенного характера, снижения ущерба и потерь   от чрезвычайных ситуаций .

2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров.

В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий:

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности  системы оповещения населения об опасностях при  существующей системе связи;

обеспечение  и использование, а так же  повышение технической оснащенности в целях  ликвидации ЧС и других неотложных работ поселкового характера;

-закупка   первичных средств пожаротушения,

-создание  и содержание противопожарного разрыва между п. Куюмба и лесным массивом

-подготовка предложений о финансировании мероприятий в области защиты населения и территории от ЧС;

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применяются целевые индикаторы подпрограммы.

Целевые индикаторы достигнут следующих значений:

обеспечение материальными ресурсами  для ликвидации ЧС в 2014 - 2016 годах составит  в пределах 50% от потребности;

прикрытие населения всеми видами пожарной охраны в 2014 - 2016 годах составит  100% общей численности населения;

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – администрацией п. Куюмба.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной  программы, утвержденной постановлением администрацией поселка Куюмба  от 23.09.2013 № 47-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Куюмба  Эвенкийского муниципального района, их формировании  и реализации»

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

ДПК  средствами  пожаротушения ; функционирование и поддержание в готовности  средств оповещения населения при существующей системе связи ;организация и содержание противопожарного разрыва между  поселком и прилеганием лесного массива к поселку.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется   тыс. рублей из местного  бюджета, в том числе по годам: 2014  –  тыс. рублей; 2015 – 0,0 тыс. рублей; 2016  – 0,0т.руб.

Глава поселка Куюмба                                                                       Д.А. Ядонцев

Приложение № 2

к подпрограмме

«Предупреждение и ликвидация последствий ЧС,

обеспечение мер пожарной безопасности

на территории поселка Куюмба» 2014-2016 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Предупреждение и ликвидация последствий ЧС,  обеспечение мер пожарной безопасности

на территории поселка Куюмба» 2014-2016 годы»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы |  | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цель: Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения поселка Куюмба, сохранение материальных ценностей и людских ресурсов . |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение ДПК материальными ресурсами для ликвидации ЧС; |  | % | Муниципальная статистика ( мониторинг) | х | 15 | 10 | 10 |
| 2 | прикрытие населения видами пожарной охраны, ДПК локальные возгорания от общего кол-ва населения ; |  | чел | Муниципальная статистика ( мониторинг) | 204 | 204 | 204 | 204 |

Глава поселка Куюмба 					                                                                        Д.А.Ядонцев

Приложение № 1

к подпрограмме

«Предупреждение и ликвидация последствий ЧС,

обеспечение мер пожарной безопасности

на территории поселка Куюмба» 2014-2016

Перечень мероприятий подпрограммы

«Предупреждение и ликвидация последствий ЧС,  обеспечение мер пожарной безопасности

на территории поселка Куюмба» 2014-2016 годы» обеспеченных финансированием по источникам

| Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий | ГРБС |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | РзПр | ЦСР |  | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | Итого на 2014-2016 годы |  |
| Цель. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения поселка Куюмба, сохранение материальных ценностей и людских ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях при существующей системе связи; | Администрация п.Куюмба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  | будут задействованы при ЧС, существующая телефонная связь обеспечение материальными ресурсами для ликвидации ЧС в 2014 - 2016 годах :создание и содержание противопожарного разрыва между п. Куюмба и лесным массивом 2 км прикрытие населения всеми видами пожарной охраны, ДПК в 2014 - 2016 годах составит 204 человек |
| Задача. Обеспечение профилактики и тушения пожаров, Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия:-закупка первичных средств пожаротушения, |  |  |  | 221 |  | 03 09 |  |  | 01 5 2181 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| -создание и содержание противопожарного разрыва между п. Куюмба и лесным массивом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава поселка  Куюмба	                                                                                                                                   Д.А. Ядонцев