

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛКА КУЮМБА**

**ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«17» мая 2024г. №18 - п**

Об утверждении годового отчета за 2023 год

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок Куюмба» 2023 - 2025 годы

 В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава п. Куюмба Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнении Постановления № 17-п от 04.05.2016 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Куюмба Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет за 2023 год о реализации Муниципальной программы (далее МП) «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Куюмба» на 2023- 2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района».

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации поселка Куюмба в сети «Интернет» (<https://kuyumba-r04.gosweb.gosuslugi.ru>) до 1 июня 2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава поселка Куюмба Н.Е. Васильева

Приложение

к Постановлению №18 -п

от «17» мая 2024 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок Куюмба» 2023 - 2025 годы»

Бюджет 2023 года и плановый период 2024-2025 годов муниципального образования поселок Куюмба подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, утвержден Решением Куюмбинского поселкового Совета депутатов № 134 от 27.12.2022 года «О бюджете поселка Куюмба на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», основными направлениями бюджетной политики Красноярского края, Эвенкийского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

 Бюджет сформирован в «программном» формате на основе муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Куюмба» на 2023-2025 годы.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждены Решением Куюмбинского поселкового Совета депутатов от 27.12.2022г. № 134 «О бюджете поселка Куюмба на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.» (от 07.02.2023г. № 140, от 14.04.2023г. № 143, от 05.07.2023г. № 158, от 04.08.2023г. № 161, от 15.11.2023г. № 169, от 05.12.2023г. № 170, от 19.12.2023г. № 171).

Реализация муниципальной программы была направлена на устойчивое развитие поселка Куюмба, на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В 2023 году доля расходов на реализацию муниципальной программы составило 99%. Процент исполнения намеченных мероприятий в рамках реализации утвержденных подпрограмм составил 37%.

В 2023 году решались следующие задачи по выполнению программы:

**Задача 1. Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Куюмба** Выполнено на 100%. - разработан технический план автомобильных дорог п. Куюмба,

- разработан технический план авиаплощадки п. Куюмба;

- оказаны услуги по укатке, расчистки минерализованной полосы;

- изготовлен аэронавигационный паспорт авиаплощадки;

- изготовлен паспорт транспортной безопасности авиаплощадки.

**Задача 2. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Куюмба** Выполнение 100%.

- обшивка и утепление муниципальных домов по ул. Солнечная д. 17, д. 17А и 6А, ул. Набережная д. 16А.

**Задача 3**.**Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Куюмба и обеспечение безопасности дорожного движения** выполнение по утвержденному плану составило 99%. Содержание дорог было выполнено в полном объеме.

**Задача 4. Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Куюмба** выполнено на 82%.Охват населения объектами внешнего благоустройства ежегодно согласно плана. На объектах:

1) уличное освещение;

2)проведение доп.линий электропередач уличного освещения с установкой и заменой ламп уличного освещения (5 ламп) по ул. Солнечная, Новая и Набережная;

3) приобретение энергосберегающих ламп уличного освещения;

4) капитальный ремонт тротуаров (по ул. Солнечная от дома № 1 до № 9)

5) уборка территории;

6) Содержание памятника ВОВ (уборка снега, скашивание травы в летний период);

7) озеленение обелиска (высадка цветов);

8) очистка тротуаров от снега;

9) строительство площадок под ТКО

**Задача 5**.**Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории** выполнено на 100%. За счет субсидии и софинансирования на обеспечение первичных мер пожарной безопасности был приобретен:

* Содержание мин.Полосы (скашивание травы);
* Уборка сухой растительности и покоса травы нас землях общего пользования.

**Задача 6. Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма** не была исполнена. Администрацией ЭМР были приобретены плакаты и листовки по профилактике терроризма и распространялись на территории поселения.

**Задача 7. Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Куюмба** не выполнено. Не запланировано.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей, об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений представлены в приложениях № 6,7,8,9

 Степень достижения запланированных результатов Программы и

 Оценка экономической эффективности достижения результатов

 реализации программы показаны в таблицах №1 и №2